2020年度莱芜技师学院项目支出绩效自评情况汇总表

填报单位（盖章）： 莱芜技师学院 填报人： 刘延峰 联系电话： 0531-76427896

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目起止时间 | 评价  年度 | 资金情况 | | | 评价得分 | 备注 |
| 合计 | 其中：财政资金 | |
| 到位资金 | 实际支出 |
| **一、转移支付项目绩效自评** | | | | | | | | | |
| 1 | 山东省示范校建设项目 | 莱芜技师  学院 | 2017年7月至2020年6月 | 2020年 | 608.90 | 581.03 | 577.48 | 97.58 |  |
| 2 | 山东省品牌专业建设项目 | 莱芜技师  学院 | 2018年6月至2020年5月 | 2020年 | 182.59 | 60 | 60 | 90.79 | 该项目建设的设备采购因疫情影响，年底才完成验收，未能及时向财政请拨资金。 |
| 3 | 实训中心建设项目 | 莱芜技师  学院 | 2017年2月至2021年12月 | 2020年 | 1893.77 | 1893.77 | 1790.32 | 94.27 |  |
| **二、部门预算项目绩效自评** | | | | | | | | | |
| 1 | 技能大赛经费项目 | 莱芜技师  学院 | 2020年1月至2020年12月 | 2020年 | 9 | 9 | 9 | 98.7 |  |
| 2 | 教学团队建设项目 | 莱芜技师  学院 | 2017年6月至2020年12月 | 2020年 | 4.29 | 1.5 | 1.5 | 91 | 该项目的教师外出培训因疫情影响而改为网络和校内培训方式，取得了较好效果，但亦导致未能全额向财政请拨资金。 |
| 3 | 班主任绩效考核经费项目 | 莱芜技师  学院 | 2020年1月至2020年1月 | 2020年 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 99.06 |  |
| 4 | .中职公用经费（免学费财政补助）项目 | 莱芜技师  学院 | 2020年1月至2020年12月 | 2020年 | 887.49 | 887.49 | 820.85 | 98.35 |  |

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目2020年度预算绩效情况进行评价，则填列2020年。

制表：2021年3月30日